**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»**

|  |
| --- |
| *Технологическое присоединение принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю энергопринимающих устройств, по индивидуальному проекту (при необходимости строительства объектов "последней мили"; при присоединении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 8900 кВт; при присоединении энергопринимающих устройств на напряжении 35 кВ и выше)* |
| наименование услуги (процесса) |

**Круг заявителей** [<1>](#Par260)**:**

Юридическое лицо или индивидуальной предприниматель, намеревающийся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на территории ОЭЗ ППТ «Липецк».

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

**Условия оказания услуги (процесса)** [<2>](#Par261)**:**

1. Подача заявки на технологическое присоединение с обязательными приложениями.
2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения.

**Результат оказания услуги (процесса):**

1. Договор об осуществлении технологического присоединения.
2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».

Общий срок оказания услуги (процесса): до 28\*\* месяцев.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | 1 | Подача заявителем заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Письмом;Лично или через уполномоченного представителя в приемную ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк». |  |  |
| 2 | 2 | Направление сетевой организацией заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Материалы для утверждения платы | 30\*\*\* календарных дней со дня получения заявки от заявителя. | п.30.1 Правил\* |
| 3 | 2.1 | Утверждение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Постановление уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы | п.30.3 Правил\* |
| 4 | 2.2 | Направление заявителю технических условий и договора на технологическое присоединение | Заполненный и подписанный проект договора об осуществлении технологического присоединения в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | п.15 Правил\* |
| 5 |  | Подписание Заявителем договора на технологическое присоединение и направление в сетевую компанию 1 экземпляра | Заполненный и подписанный договор об осуществлении технологического присоединения | 30 календарных дней со дня получения проекта договора от сетевой организации. | п.15 Правил\* |
| 6 | 2.3 | Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, имеющихся у сетевой организации на дату направления. | копии | 2 рабочих дня с даты заключения договора | п.15(1) Правил\* |
| 7 | 3 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | Акты:Осмотра (обследования);О выполнении ТУ;Допуска прибора учета;Об осуществлении технологического присоединения;Разграничения границ балансовой принадлежности сторон;Разграничения эксплуатационной ответственности сторон;Акт согласования технологической и (или) аварийной брони. | 6 мес.\*\*;1 год\*\*;2 года\*\* | п.16 Правил\* |
| 8 | 3.1 | Получение заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя. | Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки. |  | пп. г) п.7 Правил\* |
| 9 | 3.2 | Направление в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения копий документов, подтверждающих технологическое присоединение. | Копии актов:Об осуществлении технологического присоединения;Разграничения границ балансовой принадлежности сторон;Разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | 2 рабочих дня со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения | п.19(1) Правил\* |

Примечание:

\* Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

\*\* 6 месяцев - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

\*\*\* Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от сетевой организации рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше. При согласовании технических условий с системным оператором, срок направления договора заявителю, по инициативе сетевой организации, может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором.

**Контактная информация для направления обращений** [<3>](#Par262)**:**

Местонахождение ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»: Липецкая обл., Грязинский р-он, ОЭЗ ППТ «Липецк», АДЦ.

Почтовый адрес: 398908, г. Липецк, п. Матырский, ул. Моршанская 4-а, а/я 344.

Тел. (4742) 51-53-32, факс 51-53-39 (51-53-29).

info@sez.lipetsk.ru

--------------------------------

<1> Указываются лица, которые могут получить данную услугу.

<2> Описание условий, при которых оказание услуги (процесса) становится возможным (предоставление всех необходимых документов, наличие физической возможности оказания услуги (процесса) и др.).

<3> Указываются контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, занятого в оказании услуги, уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего надзорные функции за деятельностью сетевой организации.