Схема взаимодействия между заявителем и АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».

Заключение договора о подключении.

|  |
| --- |
|  **Ⅰ ЭТАП** Заявитель направляет в ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в 2 экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом. Заявитель вправе представить указанную заявку исполнителю лично или через уполномоченного представителя, а ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** обязано принять такую заявку. Заявитель вправе направить заявку о подключении (технологическом присоединении) и прилагаемые документы в электронной форме посредством официального сайта исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |

30 рабочих дней, при необходимости согласований прокладки со сторонними организациями, заявитель уведомляется в течении 15 рабочих дней

15 рабочих дней

5 рабочих дней в границах участка

|  |
| --- |
| **ⅠⅠ ЭТАП** ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** направляет заявителю подписанный со своей стороны и зарегистрированный проект договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в 2-х экземплярах с дополненными ТУ любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вручение на руки), либо мотивированный отказ в выдаче ТУ при отсутствии технической возможности подключения. |

|  |
| --- |
|  **ⅠⅠⅠ ЭТАП** Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в течение 10 рабочих дней и направляет в указанный срок один экземпляр в ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, или мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных ТУ . Указанный отказ направляется заявителем в  ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить получение отказа. В случае не направления заявителем подписанного  ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** проекта договора о подключении, либо мотивированного отказа от подписания договора ( но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** проекта договора о подключении), заявка о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» аннулируется.*** При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** обязан в течении 10 рабочих дней со дня получения указанного мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»***. |

Отказ в выдаче ТУ при отсутствии технической возможности подключения

|  |
| --- |
| **ⅠⅠ (а) ЭТАП** Заявитель может также обратиться в ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства. После получения такого подтверждения ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в течение 10 рабочих дней обязан выдать заявителю договор о подключении. |

|  |
| --- |
| **ⅠⅠ (б) ЭТАП** ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в течение 10 рабочих дней направляет заявителю подписанный со своей стороны и зарегистрированный проект договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в 2-х экземплярах с ТУ.  |

|  |
| --- |
|  **Ⅴ (а) ЭТАП** В случае если проект индивидуальный, ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в течение 5 рабочих дней направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение. Уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы не позднее 5 рабочих дней со дня их направления. |

|  |
| --- |
|  **Ⅳ ЭТАП** Внесение платы за технологическое присоединение(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в соответствии с условиями договора. |

|  |
| --- |
| **Ⅴ (б) ЭТАП** Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в течение 15 рабочих дней со дня получения запрашиваемых у исполнителя документов и сведений. |

|  |
| --- |
|  **Ⅵ (а) ЭТАП** ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»* обязан** по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению и не позднее 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении. При невыполнении заявителем ТУ, ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** по обращению заявителя, направленному не позднее 10 рабочих дней до даты подключения, определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. В случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению  ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»***, в полном объеме выполнивший мероприятия, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя.Нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению, может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя. |

|  |
| --- |
|  **Ⅴ (в) ЭТАП**  ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации направляет дополнительное соглашение к договору о подключении, которым корректируется стоимость услуг по подключению. |

|  |
| --- |
|  **Ⅴ ЭТАП**Разработка проектной документации (в срок не позднее 2/3 срока договора) и прохождение экспертизы проекта, в случае необходимости ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** в течении 5 рабочих дней уведомляет заявителя о расположении точки подключения, за исключением случаев, когда точка подключения прописана в ТУ. |

|  |
| --- |
|  **Ⅵ ЭТАП**Выполнение и мониторинг ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** мероприятий по подключению, согласно ТУ и проекту. Выполнение заявителем требований ТУ и направление заявления о проверке выполнения ТУ в ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».*** |

|  |
| --- |
|  **Ⅶ ЭТАП** Мониторинг ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** выполнения ТУ заявителем |

|  |
| --- |
|  **Ⅷ ЭТАП** Подписание окончательного пакета документов, корректировка стоимости согласно исполнительно-технической документации в случае необходимости. Осуществление исполнителем фактического подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения ***АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»*** и пуск газа. |